## Velocity
Team Velocity Chart |  | © 2011 Roger W. Brown, AgileCrossing.com
Sprint | Story Points Completed
1 | 5
2 | 12
3 | 25
4 | 32
5 | 30
6 | 38
7 | 40
8 | 32
9 | 37
10 | 40
Average | 29.1
Rolling Avg. | 36.3333

## Release Burnup
Release Burnup
Sprint | Total Points | Points Completed | Total Points Completed
1 | 300 | 5 | 5
2 | 300 | 12 | 17
3 | 300 | 25 | 42
4 | 350 | 32 | 74
5 | 350 | 30 | 104
6 | 350 | 38 | 142
7 | 350 | 40 | 182
8 | 450 | 32 | 214
9 | 450 | 37 | 251
10 | 450 | 40 | 291
11 | 450 | 38 | 329
12 | 450 | 32 | 361
13 | 560 | 41 | 402
14 | 560 | 42 | 444
15 | 540 | 40 | 484
16 | 540 | 38 | 522
Note on B3: Author: Total Points in Backlog at start of sprint, including stories already completed

## Impediments Backlog
Impediments
Item | PBI Affected | Date Identified | Date Resolved | Notes