## Météo de la veille
| Nom | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
| Equipier 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Capacité Théorique | 27 | Jours x Homme
| Equipier 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | Capacité Réelle | 27 | Jours x Homme
| Equipier 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Capacité de l'Equipe | 100%
| Equipier 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Vélocité normalisée estimée | 235
| Equipier 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Buffer du sprint | 20%
| Equipier 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Nombre de points (cible) | 188
| Equipier 7 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
Introduction :
L'outil "Météo de la veille" de Scrum Inc. est utilisé pour tenir compte de la Météo de la veille ET des patterns de pertirbation rapidement et facilement dans la planification du sprint.
L'outil fournit un moyen facile de calculer le nombre de points que l'équipe pourrait planifier dans le prochain sprint, en se basant sur : le nombre de points qui ont réellement été
finis récemment, la disponibilité des équipiers (ex : congés) dans le sprint à venir, et le buffer que l'équipe se laisse pour planifier le travail lié à des patterns de perturbation
difficiles à anticiper.
Scrum Inc. utilise cet outil pour planifier un sprint de 1 semaine, dans lequel chaque équipier travaille 5 jours dans la semaine. L'outil peut être utilisé sur des prints plus longs
en insérant de nouvelles colonnes entre les colonnes C et G.
Le texte en bleu concerne des variables à saisir par l'utilisateur. Les cellules en rouge sont les résultats renvoyés par l'outil.
Utilisation de l'outil :
Pour configurer l'outil pour une nouvell équipe :
1 | Entrez le nom des membres de l'équipe dans le colonne "B"
2 | Entrez la disponibilité que devrait pouvoir assurer les équipiers dans les cellules C2 à G8 (0 = pas dispo, 1 = dispo totale)
3 | Indiquez la capacité réelle de l'équipe dans la cellule J3, qui devrait être la "Capacité Théorique" de la cellule J2 (si tous les équipiers sont disponibles)
A chaque réunion de planification d'un sprint :
4 | Dans les cellules G2 à G8, indiquez le ratio de disponibilité de chaque équipier en fonction de ses absences, … dans le sprint à venir
5 | Indiquez le vélocité "normalisée" moyenne des trois derniers sprints dans la cellule J5. La vélocité normalisée est calculée comme le nombre de points finis dans un sprint,
corrigée par le ratio de capacité de l'équipe dans ce sprint
6 | Indiquez le "buffer" actuel de l'équipe (le % de vélocité à réserver pour des stories non planifiées qui apparaissent au cours du sprint) dans la cellule J6
7 | Le "% de capacité" du prochain sprint est affichée dans la cellule J4, et le nombre de points (buffer exclu) que l'équipe pourrait réaliser dans le sprint est affiché dans la cellule J7.