## Nokia Test
Sources : | Source pour le calcul du score, Jeff Sutherland |  |  | Jeff Sutherland - Agile2008MoneyforNothing.pdf
| Traduction française |  |  | Fabrice Aimetti
Nokia Test Part 1 | Test Nokia - Partie 1
EN | FR | Score | Votre Score
Question 1 - Iterations | 1) Itération
No iterations | Pas d'itération | 0
Iterations > 6 weeks | Itérations longues > 6 semaines | 1 | 1
Variable length < 6 weeks | Longueur variable < 6 semaines | 2
Fixed iteration length 6 weeks | Itération de longueur fixée à 6 semaines | 3
Fixed iteration length 5 weeks | Itération de longueur fixée à 5 semaines | 4
Fixed iteration length 4 or less weeks | Itération de moins de 4 semaines | 10
Question 2 - Testing | 2) Tests
No dedicated testers on team | Pas de testeurs dédiés dans l'équipe | 0 | 0
Unit tested | Tests unitaires | 1
Feature tested | Tests fonctionnels | 5
Features tested as soon as completed | Fonctionnalité testée aussitôt qu'elle est finie | 7
Software passes acceptance testing | Le logiciel passe avec succès les critères d'acceptation | 8
Software is deployed | Le logiciel est déployé | 10
Question 3 - Enabling Specifications | 3) Spécifications avancées
No requirements | Pas de spécifications | 0
Big requirements documents | Gros documents de spécifications | 1 | 1
Poor user stories | User stories de mauvaise qualité | 4
Good requirements | Bonnes spécifications | 5
Good user stories | Bonnes user stories | 7
Just enough, just in time specifications | Spécifications juste assez, juste à temps | 8
Good user stories tied to specifications as needed | Bonnes user stories avec les spécifications concernées dès que nécessaire | 10
Nokia Test Part 2 | Test Nokia - Partie 2
EN | FR | Score | Votre Score
Question 4 - Product Owner | 4) Product Owner (PO)
No Product Owner | Pas de Product Owner | 0
PO who doesn't understand Scrum | PO qui n'a pas une bonne compréhension de Scrum | 1
PO who disrupts team | PO qui interrompt l'équipe | 2
PO not involved with team | PO pas engagé avec l'équipe | 2 | 2
PO has a clear product backlog estimated by team before Sprint Planning meeting (READY) | PO avec un Product Backlog clair et estimé par l'équipe avant le Sprint Planning (PRET) | 5
Product Owner with release roadmap with dates based on team velocity | PO avec une roadmap de versions dont les dates sont basées sur la vélocité de l'équipe | 8
PO who motivates the team | PO qui motive l'équipe | 10
Question 5 - Product Backlog | 5) Product Backlog (PB)
No Product Backlog | Pas de Product Backlog | 0
Multiple Product Backlogs | Plusieurs Product Backlogs | 1
Single Product Backlog | Un seul Product Backlog | 3 | 3
Product Backlog has good user stories that satisfy the INVEST criteria | Product Backlog avec de bonnes user stories qui satisfont les critères INVEST | 5
Two sprints of Product Backlog are in a READY state | Deux sprints du Product Backlog sont dans l'état PRÊT | 7
Product Roadmap is available and updated regularly based on team estimates of Product Backlog | La Roadmap Produit est disponible et mise à jour périodiquement sur la base des estimations produites par l'équipe sur le Product Backlog. | 10
Question 6 - Estimates | 6) Estimations
Product Backlog not estimated | Product Backlog pas estimé | 0
Estimates not produced by team | Estimations non produites par l'équipe | 1 | 1
Estimates not produced by planning poker | Estimations non produites par planning poker | 5
Estimates produced by planning poker team | Estimations produites par planning poker de l'équipe | 8
Estimate error < 10% | Erreur sur estimation < 10% | 10
Question 7 - Burndown Chart | 7) Burndown Chart (BC)
No Burndown Chart | Pas de Burndown Chart | 0
Burndown Chart not updated by team | Burndown Chart pas mis à jour par l'équipe | 1
Burndown chart in hours/days not accounting for work in progress (partial tasks burn down) | Burndown chart en heures/jours ne rendant pas compte de l'encours (le reste à faire sur les tâches décrémentent le burndown) | 2 | 2
Burndown only burns down when task is done (TrackDone pattern) | Burndown chart décrémenté uniquement lorsque la tâche est finie | 4
Burndown only burns down when story is done | Burndown chart décrémenté uniquement lorsque la fonctionnalité est finie | 5
Bonus | Bonus
Add 3 points if team knows velocity | Ajouter 3 points si l'équipe connaît sa vélocité | 3
Add 2 points if PO release plan is based on known velocity. | Ajouter 2 points si le plan de version du PO est basé sur la vélocité connue. | 2
Question 8 - Team Disruption | 8) Perturbation de l'équipe
Manager or Project Leader disrupts team | Les managers du projet perturbent l'équipe. | 0
PO disrupts team | Le PO perturbe l'équipe. | 1
Managers, Project leaders or Team leaders telling people what to do | Les managers du projet disent aux gens ce qu'ils doivent faire. | 3
Have Project Leader and Scrum roles | Vous avez un chef de projet et des rôles Scrum. | 5 | 5
No one disrupting team, only Scrum roles | Personne ne perturbe l'équipe, il n'y a que des rôles Scrum. | 10
Question 9 - Team | 9) Equipe
Tasks assigned to individuals during Sprint Planning | Tâches affectées aux individus pendant le Sprint Planning. | 0
Team members do not have any overlap in their area expertise | Les expertises des membres de l'équipes ne sont pas partagées. | 0
No emergent leadership - one or more team members designated as a directive authority | Pas d'émergence de leadership : un ou plusieurs membres de l'équipe ont été désignés d'office. | 1 | 1
Team does not have the necessary competency | L'équipe n'a pas les compétences nécessaires. | 2
Team commits collectively to Sprint goal and backlog | L'équipe s'engage collectivement sur l'objectif et le backlog du Sprint. | 7
Team members collectively fight impediments | Les membres de l'équipe combattent ensemble les obstacles. | 10
|  | Total | 16
|  | Score | 1.7778